|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Recupero funzionale dell’immobile ex sede della Pretura in Via Aldo Moro come sede per attività di aggiornamento e riqualificazione del personale socio sanitario della Zona Mugello |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona; X. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Borgo San Lorenzo – Via Aldo Moro |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune di Borgo San Lorenzo - Indirizzo: P.zza Dante, 2 – 50032 BORGO SAN LORENZO Responsabile del progetto: Arch. Pinarelli Paolo |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) - Nome: Comune di Borgo San Lorenzo - Indirizzo: P.zza Dante, 2 – 50032 BORGO SAN LORENZO - Responsabile del progetto: Arch. Pinarelli Paolo |
|  | Partners coinvolti Società della Salute del Mugello Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Medicina e Chirurgia Azienda Sanitaria 10 di Firenze Comunità Montana del Mugello |

PROGETTO 2.8

INVARIATO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Il Comune di Borgo San Lorenzo ha dato la propria disponibilità ad utilizzare parzialmente un immobile di sua proprietà quale sede per attività di aggiornamento e riqualificazione del personale socio – sanitario della Zona del Mugello. L’immobile di due piani, in uso in passato quale pretura, è oggi, al piano terreno, sede del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e di una scuola materna statale. Il primo piano dell’immobile è già utilizzato quale sede per un Corso universitario triennale di Infermieristica curato dall’Università Firenze - Facoltà di Medicina e Chirurgia. Il progetto prevede la manutenzione straordinaria dell’immobile e più precisamente consiste nel rifacimento delle coperture, l’adeguamento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifacimento degli impianti termico, idraulico ed elettrico e il rifacimento delle finiture interne ed esterne. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) L’obiettivo è avere la disponibilità di idonei spazi di carattere didattico per assicurare il proficuo svolgimento di corsi universitari di Infermieristica e garantire le attività di aggiornamento e riqualificazione del personale del settore sociosanitario della Zona Mugello, sia per quanto riguarda i dipendenti pubblici, sia per le iniziative private esistenti e future del territorio zonale. Per il perseguimento di questo obbiettivo sono in atto sinergie con la Comunità Montana del Mugello, la Società della Salute del Mugello, l’Azienda Sanitaria 10 di Firenze e l’Università di Firenze, Facoltà di Medicina e Chirurgia. La comunanza di tali volontà dovrebbe esprimersi attraverso un apposito protocollo d’intesa che prevederà ulteriori interventi a cura degli altri soggetti interessati relativamente ai costi degli arredi e delle attrezzature necessarie, della gestione (utenze, docenti, tutors, organizzazione e amministrazione, ecc.). Per gli altri interventi è prevista una ulteriore scheda a cura della Società della Salute del Mugello. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (n) Livello di progettazione - preliminare: inizio fase: 10 giorni dal reperimento delle risorse finanziarie necessarie fine fase: 30 giorni successivi - definitiva inizio fase: 10 giorni dall’approvazione del progetto preliminare fine fase: 60 giorni successivi - esecutiva: inizio fase: 10 giorni dall’approvazione del progetto definitivo fine fase: 30 giorni successivi Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori: inizio fase: 10 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo fine fase: 90 giorni successivi - esecuzione lavori: inizio fase: 10 giorni dalla firma del contratto fine fase: 120 giorni successivi - collaudo: inizio fase: 10 giorni dalla chiusura dei lavori Fine fase: 10 giorni successivi - funzionalità: inizio fase: immediatamente successiva al collaudo/certificato di regolare esecuzione |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 350.000,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2010; ##### 350.000,00; ##### 350.000,00. ##### Totale; ##### 350.000,00; ##### 350.000,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) 100 % da Comunità Montana Mugello |