|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Promozione e sviluppo tartuficoltura. Tutela ambienti vocati alla produzione di tartufi, tramite l’inserimento delle aree tartufigene negli strumenti urbanistici, la diffusione delle conoscenze acquisite ai proprietari dei terreni, l’incentivazione ad instaurarsi di rapporti proficui tra aziende agricole ed associazioni dei tartufai, le iniziative promozionali in accordo con le associazioni dei tartufai |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto Coesione e governo del territorio. Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio; x. Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Comunità Montana Mugello |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comunità Montana Mugello - Indirizzo: Via P. Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) - Responsabile : Assessorato Agricoltura e Foreste #### Dott. Agr. Giovanni Miccinesi |
|  | Soggetto attuatore Comunità Montana Mugello |
|  | Partners coinvolti: Comuni Provincia di Firenze Regione Toscana ARSIA Associazioni dei Tartufai Organizzazioni di categoria settore agricolo forestale Consorzio “In Mugello” |

PROGETTO 3.3

INVARIATO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Il territorio del Mugello presenta una elevata vocazione alla produzione di tartufi sia bianco, che nero, che marzuolo, ma la pressione antropica (infrastrutture e zone residenziali) e le modifiche alla forme di gestione agricole e forestali stanno riducendo e compromettendo i delicati ambienti dove i tartufi – specie il bianco – si producono. Nel 2005 è stata aggiornata ed ampliata all’interno del territorio una precedente indagine riguardante sia il tartufo bianco che nero, con l’individuazione dei diversi siti di produzione, le loro caratteristiche. In base a quanto rilevato sono state proposte norme di salvaguardia da inserire negli strumenti urbanistici dei Comuni interessati per tutelare nel tempo gli ambienti idonei alla produzione tartufigena. I risultati dell’indagine e le relative proposte sono stati raccolti in una specifica pubblicazione di ampia diffusione, anche ai fini promozionali. Partendo da quanto già realizzato risulta ora necessario sviluppare azioni di tutela e promozione, coinvolgendo i Comuni, le associazioni dei tartufai ed i proprietari dei terreni, nonché la ristorazione, in modo da mantenere e recuperare gli ambienti vocati, dando piena visibilità a un prodotto di grande pregio che può fortemente caratterizzare il territorio e fornire opportunità di sviluppo turistico qualificato e differenziato stagionalmente. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) a) tutela degli ambienti vocati tramite: - inserimento delle aree tartufigene negli strumenti urbanistici comunali con relative norme di salvaguardia; Già realizzato dai Comuni di: Barberino Mugello, Scarperia, Vicchio. 2) diffusione delle conoscenze acquisite ai proprietari e conduttori dei terreni ed incentivazione dell’instaurarsi di rapporti (anche contrattuali) proficui tra aziende agricole ed associazioni dei tartufai ( € 15.000,00); In corso. 3) sviluppo di progetti congiunti con le associazioni dei tartufai per migliorare e valorizzare aree tartufigene ricomprese nei complessi agricolo-forestali regionali in gestione delegata alla Comunità Montana (€ 50.000,00); b) iniziative promozionali in accordo con i Comuni, con le Associazioni dei tartufai e con il Consorzio In Mugello, da realizzare nell’ambito delle azioni previste nella scheda- progetto “Paniere delle tipicità del Mugello”. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n) Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) - definitiva (inizio fase – fine fase) - esecutiva (inizio fase – fine fase) Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) - collaudo (inizio fase – fine fase) - funzionalità (inizio fase – fine fase) |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività dicembre 2007 Fine attività aprile 2009 per a/2 Durata: mesi 16 |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2008; ##### 9.000,00; ##### 9.000,00. 2009; ##### 56.000,00; ##### 56.000,00. ###### Totale; ##### 9.000,00; ##### 56.000,00; ##### 65.000,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) € 13.993,20 (22%) finanziamento L.R. 50/95 da Provincia di Firenze € 21.006,80 (32%) da reperire Comunità Montana Mugello € 30.000,00 (46%) da reperire associazioni tartufai |