PROGETTO 3.9 (5.10)

INVARIATO

|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Valorizzazione turistica Patrimonio Agricolo Forestale regionale |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio; x. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali; x. |
|  | Localizzazione Comuni di Barberino M.llo, Borgo S. Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo Sul Senio, Scarperia. |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comunità Montana Mugello - Indirizzo: Via P. Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) - Responsabile : Assessorato Agricoltura e Foreste #### Assessorato alle politiche di crinale #### Assessorato al Turismo Dott. Agr. Giovanni Miccinesi |
|  | Soggetto attuatore Comunità Montana Mugello |
|  | Partners coinvolti: Comuni Coop. AgriAmbiente, Associazione Altrove, Coop. Rifugi Mugello, Coop. Ischetus, Circolo ARCI Virtus Luco M.llo, Associazione Gruppo D’Erci, Associazione Astolfo, Ass. AUSER, AGESCI di Borgo San Lorenzo, Polisportiva Mugello 88 di Barberino Mugello. |

|  |  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- | --- |
|  |  | Idea progetto, breve descrizione Valorizzare i complessi agricolo forestali regionali (L.R. 39/2000 Tit. IV Capo I) in gestione delegata alla Comunità Montana, con infrastrutture turistico ricettive, e didattico ricreative, necessarie ad attivare ed incrementare nuove presenze elevando nel contempo la qualità dell’offerta territoriale con positivo ritorno occupazionale. Gli interventi si inseriscono in un ampio programma di valorizzazione perseguito da anni, che ha già portato a realizzare nei complessi del P.A.F., aree attrezzate, sentieristica, bivacchi, rifugi, ostelli, centri agrituristici ed i Musei di Casa d’Erci e di Moscheta. Le infrastrutture che si prevedono di realizzare con questo progetto, distribuite lungo i crinali ed i due versanti dell’Appennino, vanno a costituire una rete e potenziano le possibilità di fruizione turistica del territorio e risultano sinergiche alle iniziative dei privati (aziende turistiche, guide ecc.) e di altri enti. La gestione delle diverse strutture è demandata a soggetti privati di tipo associativo, già individuati e con i quali sono in corso accordi preliminari o concessioni in uso che prevedono ulteriori investimenti da parte degli stessi (non quantificati nella presente scheda) e le modalità di conduzione delle strutture. Le uniche strutture in gestione diretta sono quelle ed accesso libero, quali bivacchi ed aree attrezzate. |
| 8. |  | Struttura logica del progetto (obiettivi) Gli interventi principali previsti nel triennio riguardano: - completamento ristrutturazione come ostello dell’ex fienile di Moscheta (Firenzuola); completato - completamento ristrutturazione di due appartamenti agrituristici ed interventi esterni ad un terzo, tutti nell’ala sud della Badia di Moscheta; completato - realizzazione di un laboratorio didattico presso il Museo del Paesaggio Storico dell’Appennino della Badia di Moscheta; in corso - sviluppo di sentieristica tematica nell’area di Moscheta; - sviluppo del Parco del Paesaggio di Moscheta così come da specifica scheda progetto; In corso; - rifugio Frassineta (Borgo S. Lorenzo) completamento sistemazione area di resede e messa in sicurezza pista di accesso; Completato; - bivacco Capanna Sicuteri (Borgo S. Lorenzo) ricostruzione bivacco; - rifugio Castellonchio (Borgo S. Lorenzo) lavori di consolidamento e rifacimento copertura; Completato; - Museo della civiltà contadina di Casa d’Erci (Borgo S. Lorenzo) costruzione nuovo edificio per laboratorio didattico; In corso; - recupero e ristrutturazione a rifugio del fabbricato principale dei Diacci (Palazzuolo Sul Senio); completato l’alloggio custode - ristrutturazione a rifugio del fabbricato Cannova (Palazzuolo Sul Senio); in corso - ristrutturazione a rifugio fabbricato Val Mora del Becco (Marradi); - adeguamenti rifugio di Montecuccoli (Barberino M.); in corso su un fabbricato accessorio e per il nuovo approvvigionamento idrico; - aree attrezzate e sentieristica: opere di miglioramento e cartellonistica in relazione al progetto più generale della sentieristica dell’intera Comunità Montana; In corso; - recupero e ristrutturazione di piccoli edifici o porzioni come bivacchi o punti di ricovero per gli escursionisti (vari Comuni); - installazione di manufatti provvisori quali tettoie, punti di informazione e di ristoro, servizi igienici, presso aree attrezzate ed altre località strategiche; - recupero testimonianze linea gotica c/o Passo del Giogo. Completato; t) rifacimento copertura stalla-maneggio di Moscheta (Firenzuola); Completato; La realizzazione degli interventi proposti comporta il reperimento di elevate risorse finanziarie ed il coinvolgimento di vari operatori ed associazioni, con cui stabilire, rinforzare o rivedere rapporti di concessione o collaborazione. Alcuni interventi risultano sinergici rispetto a schede progetto presentate da altri soggetti (es. Ass.ne Altrove). |
|  |  | ### CRONOGRAMMA |
|  |  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n) Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) - definitiva (inizio fase – fine fase) vari stadi - esecutiva (inizio fase – fine fase) Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) - collaudo (inizio fase – fine fase) vari stadi - funzionalità (inizio fase – fine fase) |
|  |  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività Durata: |
|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |  |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 3.337.446,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2006-2007; ##### 1.003.495,00; 1.003.495,00. 2008/2009; ##### 444.300,00 ##### in corso 1.311.556,00; ##### 578.095,00; ##### 2.333.951,00. Totale; ##### 2.795.351,00; ##### 578.095,00; ##### 3.337.446,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) € 1.990.006,00 60% Comunità Montana da risorse PAF/R.T. (L.R. 39/00, L.R. 9/97 € 769.345,00 23% “ “ da risorse proprie (€ 207.345,65 C.R.M. 2004, € 62.000,00 C.R.M. 2007 e parte residua fondi Var. Val. attribuzione 500.000,00) € 578.095,00 17% da reperire |  |