|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
| # 1. | Titolo del progetto Progetto “Paniere delle tipicità del Mugello” e Consorzio “In Mugello” |
| # 2. | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 – Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio; x. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
| # 3. | Localizzazione Comunità Montana Mugello |
| # 4. | Soggetto proponente - Nome: Comunità Montana Mugello - Indirizzo: Via P. Togliatti n. 45 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) - Responsabile : Assessorato Agricoltura #### Assessorato alle politiche di crinale – Assessorato al Turismo Dott. Agr. Giovanni Miccinesi Ing. Vincenzo Massaro |
| # 5. | Soggetto attuatore Comunità Montana Mugello |
| # 6. | Partners coinvolti: Associazioni di Categoria Associazioni di produttori Università e CNR Aziende agricole ed agroalimentari singole ed associate CCIIAA Provincia di Firenze #### Comune Borgo san Lorenzo |

PROGETTO 3.11

INVARIATO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Formazione e sostegno allo sviluppo del sistema di valorizzazione e tutela “paniere delle tipicità del Mugello”, comprensivo di prodotti e servizi attinenti al mondo della ruralità, tramite l’istituzione di un marchio ombrello, la costituzione di un consorzio di valorizzazione, l’attuazione di iniziative di animazione, di assistenza, di promozione, integrate con l’azione complessiva di promozione turistica del territorio. Tali azioni perseguono l’obiettivo del miglioramento della qualità e caratterizzazione territoriale dei prodotti e dei servizi, con contestuale rafforzamento e diffusione delle filiere corte agroalimentari, per consentire una collocazione di mercato remunerativa. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Un obiettivo primario del progetto è quello di creare un circuito virtuoso fra prodotti tipici locali e servizi offerti ai soggetti interni ed esterni al territorio, con particolare riferimento ai fruitori dei servizi turistici ed ai consumatori che ricercano la qualità. Il mercato dei prodotti tipici locali viene stimolato dal lato della domanda essendo veicolato anche all’interno dal circuito di ricettività/promozione turistico/territoriale. A sua volta il “Paniere delle Tipicità” contribuisce allo sviluppo turistico del Mugello poiché rappresenta un nuovo elemento di attrattività del territorio connotandolo di una ulteriore e significativa offerta, ampia ed organizzata, di prodotti legati alla qualità ambientale. Altro obiettivo riguarda la possibilità, attraverso un mercato in espansione, di sostenere politiche di integrazione nella filiera agro-alimentare. Terzo obiettivo del paniere è quello di valorizzare, attraverso un effetto di trascinamento, quei prodotti che, pur disponendo di ottima qualità, hanno minore visibilità o sono scarsamente conosciuti al grande pubblico (bacini gastronomici minori). Il progetto è stato avviato nel 2003 e nel primo triennio ha consentito di realizzare le seguenti fasi, alcune già completate altre ancora in corso: - censimento ed identificazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e/o biologici, nonché di prodotti artigianali di qualità con caratterizzazione territoriale; - identificazione del “Paniere delle Tipicità” con definizione del relativo disciplinare e logo/marchio (in corso); - animazione degli operatori locali interessati, con realizzazione di iniziative di informazione e divulgazione (in corso); - piano promozionale e sua attivazione: a) promozione locale periodica. Partecipazione alle manifestazioni fieristiche attive sul territorio privilegiando quelle che favoriscono l’interazione con la promozione locale permanente; (realizzato per 2003-2006); b) eventi. Realizzazione di un evento – periodico – di grande richiamo incentrato sulla valorizzazione di prodotti tipici di spicco, con rassegna/confronto a carattere nazionale (realizzato epr 2003-2006); - iniziative di promozione “esterna”. Creazione di un piano di partecipazione alle principali manifestazioni italiane ed estere sia in via diretta che avvalendosi ad altri soggetti (GAL, regione Toscana, costituendo Consorzio di promozione, etc.) (realizzato per 2003-2006); Le suddette azioni hanno usufruito del cofinanziamento dei fondi dell’I.C. Leader plus. Ulteriori nuove attività per il 2008/2009, in linea con le finalità generali sopra indicate, consistono in : 1) Sviluppo filiera corta con potenziamento di un mercato contadino presso Borgo san Lorenzo, avente cadenza almeno una volta la settimana; - attivazione della filiera corta di vendita del latte crudo locale con finalità di promozione commerciale e, nelle scuole, di educazione alimentare favorendo l’abitudine al consumo del latte crudo offerto in dosi per il consumo immediato ad un prezzo promozionale. Tali azioni facenti parte di un unico progetto di € 92.000,00, sono state approvate dalla Regione Toscana sul bando filiera corta. Il completamento del progetto è previsto nel triennio 2006/2009, con la realizzazione delle seguenti azioni: - formazione di un organismo di promozione dei prodotti del “Paniere delle Tipicità”, nonché di tutela e controllo del rispetto dei loro requisiti (realizzata prima fase); - promozione locale permanente. Realizzazione, in collaborazione con gli operatori aderenti al progetto di punti espositivi stabili (musei, agriturismi, botteghe di frazione, centri commerciali naturali, outlet etc.); - iniziative di promozione e commercializzazione “on line”. Individuazione dei veicoli telematici più idonei per la commercializzazione dei prodotti a partire dal progetto E-Country e I Tipici del programma LEADER. - Iniziative promozionali con organizzazione e/o partecipazione a mostre ed eventi utili a far conoscere e valorizzare il Paniere delle Tipicità del Mugello. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n) Livello di progettazione - preliminare: n.d. - definitiva : n.d. - esecutiva : n.d. Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori : n.d. - esecuzione lavori : n.d. - collaudo : n.d. - funzionalità : n.d. |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività 01/01/2006 Fine attività 31/12/2008 Durata: anni 3 |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 220.230,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2006; ##### 26.165,00; ##### 26.165,00. 2007; ##### 26.650,00; ##### 26.650,00. 2008/2009; ##### 92.000,00 in corso; ##### 75.415,00; ##### 167.415,00. Totale; ##### 144.815,00; ##### 75.415,00; ##### 220.230,00. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) € 105.830,00 Fondi CM di cui € 15.000,00 a valere sul Contributo Regionale per la Montagna 2006 ex progetto 3.13, € 38.000,00 a valere sul Contributo Regionale per la Montagna 2006 (riferito a questa scheda-progetto) € 28.800,00 da F.M. statale 2006/07, ed il residuo di € 24.530,00 fondi propri CM. € 10.000,00€ Contributo Provinciale 2007 € 40.800 Leader plus - Locande rurali € 13.000,00 Fondo Montagna Statale 2008 € 50.600,00 da reperire. |