|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto #### La casa è un diritto “Abitare 2” |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità; x. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione 6 Comuni all’interno della Zona Socio-Sanitaria Mugello |
|  | Soggetto proponente - Nome: MELAMPO soc. coop. onlus - Indirizzo: via Pasubio 7 50032 Borgo S. Lorenzo - Responsabile del progetto: Stefano Arena |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) Rete Sociale della Zona Socio –Sanitaria: Comunita’ Montana (per la parte organizzativa) Partners del progetto del Privato Sociale per la parte del sostegno in risorse umane (educatori) |
|  | Partners coinvolti Associazione INSIEME Associazione ASTOLFO Punto di collegamento Scarperia Questo progetto è scaturito dalla riflessione di alcuni Enti presenti al I tavolo di discussione sul nuovo Piano di Sviluppo (politiche di integrazione). La sua elaborazione è in divenire, e stiamo effettuando attraverso gli Enti del Privato Sociale interessati una concreta rilevazione dei bisogni, che produrremo quanto prima. Oltre ai promotori, saranno coinvolti nel progetto l’associazione “Progetto Accoglienza” per la parte relativa alle esigenze di immigrati single , e per la parte relativa al reinserimento lavorativo, le cooperative sociali di tipo B presenti in Zona, le Associazioni di Categoria(CONFESERCENTI, CNA), il Centro per l’Impiego. |

PROGETTO 4.12

INVARIATO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Residenze protette con percorsi differenziati verso l’autonomia 1) Trovare, attrezzare e mettere a disposizione un appartamento per 4-5 posti letto in 6 comuni del Mugello, volti all’accoglienza temporanea di persone in difficoltà di vario genere: senza fissa dimora, sfrattati, donne single, ex detenuti, ex tossicodipendenti etc. Per i Comuni dove non sono ancora usciti i Bandi per l’edilizia agevolata, si può ipotizzare di farsi assegnare un appartamento di quelli concessi in affitto agevolato; nelle altre situazioni occorre cercare nel patrimonio abitativo pubblico esistente. La convivenza ipotizzata si basa sul principio della mutualità tra gli ospiti, nel duplice intento di farli misurare con una quotidianità più possibile “normale”, e di contenere i costi uscendo da una logica di mero assistenzialismo. L’accoglienza proposta va dalla semplice messa a disposizione di un posto dove mangiare e dormire, per i casi di temporanea difficoltà logistica o economica (il cui costo può quindi essere sostenuto dall’apposito fondo dei comuni, o in qualche caso dall’ospite stesso) , fino alla soluzione abitativa per persone già in carico ai servizi per le varie problematiche, per il periodo necessario al raggiungimento di una autonomia personale e lavorativa. In questo caso il costo è già sostenuto dai servizi di riferimento. 2) dotare ogni casa del sostegno di un educatore per 15-20 ore settimanali, allo scopo di mediare tra le varie istanze degli ospiti, facilitare la convivenza e supportare le esigenze più complesse, rapportarsi costantemente con i servizi di riferimento a cui ciascun ospite è in carico. Per le ulteriori esigenze , sanitarie, di tutoraggio etc, degli ospiti seguiti dai servizi, continuano infatti ad essere presenti gli interventi già previsti, che si vanno a integrare nella accoglienza “domiciliare”. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) La strategia del progetto, pertanto, si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici: Scopo del progetto è quello di stimolare e mettere in atto azioni locali tese ad ampliare il quadro delle opportunità di accesso all’abitazione, anche temporanea, per quelle persone che risultano particolarmente penalizzate, rispetto all’offerta tradizionale di alloggiamento, o che siano impropriamente interessate da processi di isituzionalizzazione. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma Studio di fattibilità - richiesto (s) Richiesto per ciò che riguarda il censimento per le disponibilità eventualmente presenti nei vari comuni, e le forma di convenzione relative Livello di progettazione - preliminare : Il cronogramma e l’ipotesi finanziaria sotto riportata riguardano un prima attuazione sperimentale del progetto, per appartamenti di proprietà pubblica in affitto agevolato, alla loro attrezzatura parziale a forfait di € 3.000,00 ad appartamento (ipotizzando di trovare parte del necessario usato, tramite associazioni del Terzo Settore, o tramite altri finanziamenti pubblici) e all’impiego di un operatore di sostegno per 20 ore alla settimana per ciascun appartamento: Questa l’ipotesi di articolazione dei costi annui per ciascun appartamento: attrezzature (solo il primo anno) € 3.000 affitto € 2.400 utenze € 4.000 costo operatore € 21.800 ###### Il preventivo finanziario riguarda 1 appartamento - definitiva (inizio fase – fine fase) - esecutiva (inizio fase – fine fase) Livello di realizzazione Il progetto non ha ancora preso il via poiché nessun Comune al momento ha messo a disposizione un appartamento per la realizzazione delle fasi successive del progetto - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) - collaudo (inizio fase – fine fase) - funzionalità (inizio fase – fine fase) Inizio attività gennaio 2007 Fine attività dicembre 2009 Durata: si può ipotizzare una sperimentazione triennale |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 87.600,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2007. ##### 2008; ##### 59.400,00; ##### 59.400,00. 2009; ##### 28.200,00; ##### 28.200,00. Totale; ##### 87.600,00; ##### 87.600,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Si possono attivare altre modalità di finanziamento, ad es. per attrezzare gli appartamenti possono essere richiesti finanziamenti sui Fondi Strutturali. |