|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto: “Una rete per la cultura” |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali; x. |
|  | Localizzazione: Territorio Comunità Montana Mugello |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comunità Montana Mugello - Indirizzo: via Togliatti, 45 - 50032 Borgo san Lorenzo (FI) - Responsabile del progetto: Roberto Elefante e Stefania Gatti |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti: Comunità Montana Mugello, Comuni di Barberino di Mugello, Borgo S. Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio. |

PROGETTO 5.1

AGGIORNAMENTO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione: “Fare rete”, “Fare sistema”,queste le parole chiave che riassumono le esigenze, le istanze, la cultura di un territorio che ha fatto di questi strumenti uno dei punti di forza del proprio sviluppo. Il percorso iniziato con la creazione del sistema bibliotecario e del sistema museale ha confermato la validità delle scelte fatte, stimolando ad allargare ad altri ambiti dello spazio cultura questa filosofia, nella convinzione che con essa si affrontino le nuove difficoltà culturali ed economiche e si riesca a rispondere alla crescente carenza di risorse finanziarie, permettendo non solo o non tanto di “resistere” quanto di consolidare e far crescere la tenuta del sistema Oltre allo sviluppo dei sistemi esistenti, oggetto di specifica scheda, si vuole estendere il modello della politica e gestione partecipata della anche ad altre specificità, quali l’arte contemporanea, la musica, l’offerta culturale in senso ampio onde favorire la creazione di una Rete che possa fornire servizi utili alla veicolazione della cultura, all'organizzazione di spettacoli, al reperimento più agevole di risorse e formule organizzative per la promozione di spazi, rassegne e produzioni fra i Comuni del territorio, accogliendo le esigenze anche delle realtà più piccole |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) Creare un organico sistema di rapporti in cui realtà pubbliche e private, enti locali e istituzioni culturali che interagiscano nell'opera di promozione e diffusione delle attività culturali sul territorio, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi erogati ed accrescere: - l’offerta culturale complessiva rivolta ai cittadini - la promozione e l'equilibrata diffusione dell’offerta culturale sul territorio mugellano con particolare riferimento alle aree nelle quali si rileva una inadeguata presenza di iniziative; - la promozione dell’offerta culturale sia attraverso la valorizzazione dei linguaggi specifici in cui si esprime sia come elemento di interconnessione con altre forme di espressione artistica o di intervento di animazione culturale sul territorio; - lo sviluppo di un organico sistema di rapporti e di scambi con qualificate realtà culturali per la realizzazione di progetti di livello sovralocale anche in collaborazione con soggetti di livello regionale, nazionale ed internazionale. - la gestione di progetti condivisi da più istituti culturali e da Comuni diversi e l’attivazione di servizi integrati Aggiornamento 2009 Anche per il 2009 sono proseguite le attività di rete previste per il 2008 e indicate nei punti dell’aggiornamento 2008 continuando l’azione di coordinamento delle reti locali e partecipazione e raccordo con le reti sovraprovinciali. Nel 2009 si è conclusa la fase preliminare del progetto regionale “Mezzadri. Le radici della Toscana tra presente e futuro” che continuerà fino al 2010 momento conclusivo previsto per il progetto regionale stesso dato che il 2010 è stato indicato appunto come “Anno del mezzadro”. Per il 2009 la rete di collaborazione territoriale si consolidata con attività già presenti sul territorio come il Cinema sotto le stelle e gli Sport games: in particolare per la prima attività si è acquistato di un nuovo mezzo indispensabile per la proiezione delle pellicole dato che la Comunità Montana Mugello possiede un proiettore utilizzato finora su un vecchio furgone non più idoneo. Tale acquisto ha sicuramente portato vantaggi a tutta la collettività favorendo la realizzazione in vari punti del territorio con maggior sicurezza per gli operatori che lo utilizzano durante le proiezioni e di conseguenza rendendo il servizio più efficiente. Nel 2010 sarà organizzata la 27° edizione della rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle”. Gli Sport games invece rappresentano un’attività che coinvolge diverse realtà sul territorio quali le scuole primarie e l’associazionismo sportivo, educando i giovani alla pratica sportiva e alla socializzazione attraverso la partecipazione alle competizioni sportive. Per poter sostenere e sviluppare questo tipo di manifestazione è necessario l’ausilio di formatori (che operano anche da coordinatori) provenienti dal mondo scolastico per la loro profonda conoscenza della realtà giovanile che, su incarico della Comunità Montana (ente coordinatore), si occupano dell’organizzazione delle manifestazioni e del raccordo tra i vari soggetti partecipanti ed anche la collaborazione dell’Associazione sportiva “Atletica marciatori Mugello” che coadiuva l’attività dei formatori . Gli Sport Games vengono realizzati durante l’anno scolastico ed è attualmente in corso l’edizione 2009-2010. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n) Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) - definitiva (inizio fase – fine fase) - esecutiva (inizio fase – fine fase) Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) - collaudo (inizio fase – fine fase) - funzionalità (inizio fase – fine fase) |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: 30 settembre 2005 Fine attività: attività continuative |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 553.052,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2006; ##### 154.000,00; ##### 154.000,00. ##### 2007; ##### 165.000,00; ##### 165.000,00. 2008; ##### 44.400,00; ##### 105.600,00; ##### 150.000,00. 2009; 52.352,00; ##### 52.352,00. 2010; ##### 31.700,00; ##### 31.700,00. #### Totale; 415.752,00; 553.052,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Comuni, Regione Toscana, Provincia di Firenze - € 25.000,00 Assegnazione Contributo provinciale 2007 - € 4.400, 00 Assegnazione Contributo provinciale 2008 - € 40.000,00 Assegnazione Fondo Montagna Statale 2006/2007 - € 10.000,00 Fondo Montagna Statale 2008 |