|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Sistema museale. Completamento interventi finanziati accordo di programma quadro tra Regione Toscana e CM e nuove proposte |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle promozioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali; x. |
|  | Localizzazione Comunità Montana Montana Mugello e Comunità Montana Montagna Fiorentina |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comunità Montana Mugello - Indirizzo: Via Togliatti, 45 Borgo San Lorenzo (FI) - Responsabile del progetto: dott.ssa Patrizia Magliotto |
|  | Soggetto attuatore Comunità Montana Mugello |
|  | #### Partners coinvolti Comunità Montana Montana Mugello, Comunità Montana Montagna Fiorentina, Comuni del Mugello e Comune di Rufina, Sovrintendenze; Regione Toscana, Ministero Beni Culturali |

PROGETTO 5.2

CONCLUSO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Il Sistema Museale è stato finanziato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro tra la Regione Toscana e il Ministero dei Beni Culturali per € 3.814.200,00 a cui aggiungere la quota parte complessiva di € 1.818.800,00 degli enti locali, per un totale di € 5.633.210,00 da investire nel periodo 2000 – 2003. In questo processo la Comunità Montana oltre ad assolvere al ruolo di coordinamento e di gestione degli interventi di interesse trasversale, nonché degli interventi a completamento dei propri due Musei, ha garantito anche la raccolta periodica della rendicontazione economica dei Comuni sede di Musei. Attualmente sono state impegnate tutte le risorse e sono in corso di conclusione gli interventi Rimangono da attivare gli interventi relativi al Fondo di perequazione , per il quale risulta già attivata la procedura presso la Sovrintendenza per il recupero ai sensi della Legge 1552. Nel corso del 2004 si è dato avvio alla realizzazione degli interventi di completamento del Sistema Museale previsti dalla gara e dal relativo contratto di appalto con l’ATI aggiudicataria. L’intervento è in corso di conclusione, e prevede: azioni di revisione dei percorsi e degli allestimenti con modernizzazione degli strumenti divulgativi ed informativi; realizzazione delle guide brevi; realizzazione dei bookshop in tutti i musei bonifica ed implementazione della segnaletica Una parte consistente degli obiettivi oggetto di progettazione (riferibile sia a interventi infrastrutturali – impiantistica e sistemi microclimatici- che al completamento degli allestimenti) non può essere realizzata con l’attuale disponibilità economica a base di gara e potrà essere finanziata con ulteriori risorse provenienti da nuove fonti finanziarie quali i proventi della Variante di Valico per i Beni culturali. Aggiornamento 2007: -si è proceduto alla revisione dei percorsi e degli allestimenti con modernizzazione degli strumenti divulgativi ed informativi, è in fase di conclusione l’allestimento per il Museo dei ferri taglienti di Scarperia e il progetto di segnaletica interna per i musei di Scarperia Firenzuola e Borgo San Lorenzo. - sono state realizzate le guide brevi per tutti i musei del Sistema e la guida di sistema; - sono stati realizzati tutti i bookshop nei musei; Aggiornamento 2008: sono state realizzate la bonifica ed implementazione della segnaletica, con un ritardo dovuto alla autorizzazione rilasciata in tempi lunghi dalla Provincia di Firenze per la segnaletica stradale di sua competenza; - si è realizzata una ulteriore ricognizione per ciò che riguarda gli interventi infrastrutturali – impiantistica e sistemi microclimatici- che, al completamento degli allestimenti, non ha potuto essere realizzata con la disponibilità economica degli anni precedenti. In particolare sono pervenute all’Ufficio le richieste dei Comuni del Mugello e della Val di Sieve sedi di Museo per la realizzazione di opere che riguardano: il superamento delle barriere architettoniche, l’adeguamento di impianti elettrici e speciali, adeguamento alle normative di sicurezza e prevenzione incendi, impianti di microclimatizzazione e ristrutturazione di alcuni locali museali. Oltre alle attività qui rendicontate ve ne sono altre, quali il completamento degli scavi Archeologici di Coiano nel Comune di Vaglia (finanziato per € 50.000,00 a valere sul Fondo Montagna 2003) e la risistemazione della viabilità esterna di accesso al Museo “Casa di Giotto” e del parcheggio per gli utenti del Comune di Vicchio (finanziato con il Contributo Regionale Straordinario Investimenti 2003 per un importo di € 60.000,00), che fanno riferimento agli stessi enti. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) La strategia del progetto, pertanto, si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici: - conclusione degli interventi entro l’estate 2006 - chiusura rendicontazione entro settembre 2006 - avvio dello studio di fattibilità del progetto di gestione, di cui alla scheda 27, al fine di dotare il Sistema, seppure a posteriori attesa la carenza progettuale originaria, di uno strumento che lo renda pienamente operativo - realizzazione della struttura organizzativa |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: 2004 Fine attività 2008 Durata 4 anni |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 950.000,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. Totale; ##### 950.000,00; ##### 0,00; ##### 950.000,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Comunità Montana Mugello, Comunità Montana Montagna Fiorentina, Ministero dei Beni Culturali, Regione Toscana, € 12.322,66 assegnati sul Contributo Regionale Montagna 2007 per la realizzazione del bookshop di Sant’Agata. € 11.847,52 assegnati sul Fondo Montagna Statale 2006/2007 |