|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Servizi culturali in rete |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali; x. |
|  | #### Localizzazione Comunità Montana Montana Mugello e Comunità Montana Montagna Fiorentina |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comunità Montana Mugello - Indirizzo: Via Togliatti, 45 Borgo San Lorenzo (FI) - Responsabile del progetto: Roberto Elefante e Stefania Gatti |
|  | Soggetto attuatore Comunità Montana Mugello |
|  | ###### Partners coinvolti Comunità Montana Montana Mugello, Comunità Montana Montagna Fiorentina, Comuni del Mugello e della Montagna Fiorentina, Comuni del Chianti Fiorentino, Comuni della Val d’Elsa, Provincia di Firenze |

PROGETTO 5.4

AGGIORNAMENTO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione - L'obiettivo del progetto intende ottimizzare i due servizi culturali in rete -Sistema Bibliotecario (S. B.) e Sistema Museale (S. M.) - attraverso la realizzazione di strutture di servizio in rete geografica supportate da adeguata strumentazione hardware e software (S. M.), adeguate forme di informazione sui servizi erogati e di divulgazione sulle risorse, rivolte sia alla popolazione locale che all'utenza potenziale (S. B./S. M.) - Inoltre occorre intervenire a posteriori per individuare le criticità gestionali non analizzate nella prima parte del progetto e realizzare una ipotesi di struttura/organizzazione che riesca a soddisfare le istanze del territorio nel rispetto degli ambiti ed indirizzi regionali e nazionali in materia, nonché a coniugare la necessità di una efficace ed economica gestione con la mission propria dell’ente legata al “fare cultura” e non semplicemente divulgarla, renderla fruibile o tutelarla. - Le parti realizzate della scheda sono le seguenti: - Sistema Bibliotecario: - realizzata la nuova infrastrutturazione informatica hardware e software per la rete delle biblioteche con il Centro-servizi, attivando servizi on line di consultazione/ catalogazione/ prestito nonché con il potenziamento degli strumenti e dotazioni multimediali. Supporto allo sviluppo delle singole biblioteche con finanziamenti ad hoc per investimenti- arredo della Biblioteca di Marradi, completamento del Progetto Mediateca 2000 con potenziamento della rete sistemica sia sotto il profilo della dotazione informatica-hardware e software sia sotto il profilo del patrimonio multimediale dotando ogni biblioteca almeno di una postazione multimediale esclusiva destinata all’utente- intervenendo a sostegno delle Biblioteche dei Comuni che sono risultati esclusi dal finanziamento statale del Progetto stesso; Sistema Museale – creazione, pur se con risorse “precarie”, di una struttura organizzativa ad esso dedicata. Offerta culturale: realizzazione della rete per l’arte contemporanea con ingresso nella rete regionale di TRART; realizzazione di una rete per la valorizzazione della memoria storica in relazione alla Linea Gotica. Le parti da sviluppare ed incrementare riguardano in primo luogo interventi correttivi per eliminare le criticità o le carenze dei progetti precedenti, con particolare attenzione alla gestione sistemica dei musei con apposito studio e sviluppo di un progetto di gestione unitario compatibile con la realtà ed i vincoli territoriali; Inoltre occorre procedere all’adeguamento delle reti in costruzione ai mutati indirizzi regionali Aggiornamento 2009: -Si sta lavorando per portare a compimento il progetto SBN (Sistema Bibliotecario Nazionale) che porterà un adeguamento ai software di gestione delle biblioteche (catalogazione, opac e prestito) permettendo anche alle biblioteche dello SDIMM di entrare a far parte del Sistema Bibliotecario nazionale, aderendo alle linee programmatiche della Regione Toscana nell’anno 2010. - Si è proceduto con le attività per la realizzazione degli interventi strutturali sul Sistema Museale che si possono considerare conclusi. Rimane aperto il lato gestionale; per questo è stato realizzato uno studio di fattibilità sul Sistema museale da una ditta specializzata che ha proposto un modello gestionale, si è proceduto con un ulteriore approfondimento sul modello proposto per adattarlo alle effettive possibilità dello SMI. Effettuato lo studio e le relative riflessione si attende che gli amministratori prendano le necessarie decisioni in merito alla soluzione gestionale da attivare. Si procederà nel 2010 a realizzare una guida per il Museo Archeologico Comprensoriale di Dicomano e ad una attività promozionale per tutto il sistema Museale Integrato (SMI) (brochure, promozione su riviste e giornali locali etc.), - la CMM con l’Ufficio cultura opera da ente coordinatore e il personale in forze risulta ad oggi essere costituito da due unità (1 Cat. D1 e 1 cat. C1) questo rivela un effettivo sotto-dimensionamento dell’Ufficio Cultura; - Si procede con la rete sovraterritoriale regionale che non è più denominata TRART ma “Rete per l’arte contemporanea nel levante fiorentino” e per il 2009 si è partecipato al progetto regionale realizzando il progetto di rete locale Arte in Formazione e percependo i finanziamenti assegnati dalla Regione. Anche per il 2010 per i dieci anni di attività, si prevede la realizzazione del progetto con eventuali ulteriori investimenti per la realizzazione di un centro permanente presso la Tabaccaia di Cavallina. - Si sta anche procedendo con la realizzazione di un sito web per i servizi culturali in rete, che servirà a promuovere i sistemi bibliotecario e museale e ad attivare una serie di servizi inerenti le attività culturali. Il 31/12/2009 scade la convenzione con i comuni per la gestione dei Servizi culturali. si sta lavorando alla loro redazione per la futura approvazione nel 2010. Le attività potranno essere realizzate con il cofinanziamento del Fondo Montagna 2010. ….. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) La strategia del progetto, pertanto, si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici: - sostegno allo sviluppo delle singole biblioteche mediante: a) supporto finanziario destinato a investimenti, b) coordinamento ed affiancamento per progetti di rete volti all’ampliamento od al miglioramento qualitativo dei servizi all’utenza; c) valorizzazione ed empowerment delle risorse attraverso formazione dedicata - analisi dei punti di forza e debolezza dell’attuale sistema museale per l’individuazione del sistema gestionale più adatto, con particolare attenzione ai vincoli legati alla progressiva e drastica riduzione delle risorse. - completamento delle strutture ed infrastrutture necessarie per la piena attuazione del sistema - ampliamento delle applicazioni del metodo della rete anche alle altre manifestazioni culturali in modo da realizzare un pieno ed effettivo circuito in cui non vi sia una netta distinzione di ambiti, riferimenti, specificità, ma ogni luogo, ogni iniziativa sia riconducibile al “fare cultura”. - Ampliamento e sviluppo della rete per l’arte contemporanea e l’intercultura con apertura anche alle realtà confinanti fino a ricomprendere tutto il territorio orientale della provincia di Firenze |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività 10.03.2005 Fine attività attività continuative |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 687.259,92 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2005; ##### 70.000,00; ##### 70.000,00. ##### 2006; ##### 110.000,00; ##### 110.000,00. ##### 2007; ##### 110.000,00; ##### 110.000,00. 2008; ##### 110.000,00; ##### 110.000,00. 2009; ##### 121.455,78; ##### 121.455,78. 2010; ##### 165.804,14; ##### 165.804,14. Totale; 521.455,78; 687.259,92. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Comunità Montana Montagna Fiorentina, Provincia di Firenze, Regione Toscana - € 17.766, 67 Assegnazione Contributo provinciale 2008 - € 14.000,00 Fondo Montagna Statale 2006/2007 - €5.000,00 Contributo Montagna Regionale 2008 - € 30.000,00 Fondo Montagna Statale 2008 |