|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Realizzazione di una stazione ecologica attrezzata in prossimità del depuratore di Palazzuolo sul Senio. |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; x. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione L’area di progetto coincide con un’area attrezzata, attualmente destinata a stoccaggio in prossimita' del depuratore del Comune di Palazzuolo |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune di Palazzuolo sul Senio - Indirizzo: Piazza Ettore Alpi 1 - Responsabile del progetto: Arch. Albisani Rodolfo |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti ATO Toscana Centro, Hera Imola – Faenza |

PROGETTO 1.ac

INVARIATO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione L’area di progetto coincide con un’area attrezzata, attualmente destinata a stoccaggio di bomboloni per il gas. Considerata la recente realizzazione del collegamento della rete gas col Comune di Palazzuolo sul Senio, lo stoccaggio dei bomboloni non è più necessario e l’area si rende disponibile. L’area è perimetrata da una recinzione in pannelli di cemento e comprende un edificio in cemento armato, in parte destinato a tettoia e in parte costituito da locali chiusi con portoni in ferro. L’area è pavimentata parte in asfalto e parte in stabilizzato; è dotata di impianto elettrico, di illuminazione interna ed esterna. Non è dotata di rete fognaria. Il progetto comporta: - il cambio di destinazione d’uso; - la realizzazione di una rete fognaria attualmente inesistente; - il rifacimento di pavimentazioni asfaltate; - la realizzazione di nuove pavimentazioni in c.a. e in asfalto; - l’installazione di recinzione in rete metallica, di cancello e portone in carpenteria metallica |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) Entro il primo anno di attivazione della nuova stazione ecologica si prevede un incremento delle raccolte differenziate passando da circa il 16% attuale al 25% circa. Obiettivo del progetto è pertanto l’incremento del flusso delle raccolte differenziate, che già si realizzano, e l’inserimento nel servizio di altri rifiuti che attualmente sono smaltiti in modo indifferenziato, quali i residui da costruzione e demolizione, che rischiano spesso di confluire in discariche non autorizzate, gli sfalci di potature e i materiali legnosi, oltre che i rifiuti urbani pericolosi quali oli minerali e vegetali. Entro il secondo anno di attivazione l’obiettivo è di spingere la raccolta differenziata al 35,3% sul totale del flusso rifiuti. Ulteriori incrementi sono ipotizzabili grazie ad azioni di sensibilizzazione degli utenti rispetto ad una gestione eco - sostenibile dei rifiuti. Inoltre, col passaggio del sistema da tassa a tariffa, come nelle altre stazioni ecologiche gestite da HERA, è prevista l’attivazione di sconti a chi effettua la raccolta differenziata. All’interno della stazione ecologica sarà pertanto installata una bilancia elettronica in grado di rilasciare lo scontrino della pesata da associare all’utente per l’attribuzione dello sconto personalizzato in tariffa. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (s/n) ###### Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) ottobre 2008 - definitiva (inizio fase – fine fase) marzo 2009 - esecutiva (inizio fase – fine fase) marzo 2009 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) settembre 2009 – ottobre 2009 - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) novembre 2009 – maggio 2010 - collaudo (inizio fase – fine fase) giugno 2010 - funzionalità (inizio fase – fine fase) settembre 2010 |
|  | ## Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa: ##### € 93.000,00 |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) #### ATO Toscana Centro – Hera Imola-Faenza Progetto presentato su PASL provinciale. |