| PROGETTO 1.ad ter | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E RACCOLTA DOMICILIARE CARTA E CARTONE |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; X. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle promozioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione : Comune Capoluogo e frazione Contea |
|  | Soggetto proponente: COMUNE DI DICOMANO - Nome - Indirizzo : Piazza della Repubblica, 3 - Responsabile del progetto |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi): AER |
|  | Partners coinvolti |

NUOVA SCHEDA

|  | ###### REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Il progetto è stato avviato a partire dall’anno 2005 (1^ fase) nel capoluogo e frazione con la raccolta porta a porta di carta e cartone con distribuzione di contenitori idonei per le utenze commerciali e di contenitori gialli per le utenze domestiche. Ai fini del ritiro il Capoluogo è stato suddiviso in due zone: il martedì è previsto il ritiro in una zona ed il venerdì è previsto il ritiro in un’altra, secondo una fascia oraria stabilita. Nel 2009 si è realizzata una nuova fase del progetto nella frazione Contea con la raccolta porta a porta di carta/cartone, plastica, organico e indifferenziato, attuata per i condomini con contenitori di diverso colore e per gli utenti singoli con sacchetti - sempre di colore diverso – il ritiro avviene secondo un calendario settimanale stabilito. Nel 2010 è previsto l’avvio di una 3^ fase di raccolta differenziata porta a porta di carta/cartone, plastica, organico e indifferenziata in una zona individuata del Capoluogo (Viale Mazzini, Viale Gramsci, Via Landucci, Via Fabbroni, Piazza Borghini. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Il progetto di educazione ambientale, iniziato nel 2005 con la raccolta porta a porta di carta e cartone si è ulteriormente sviluppato con la raccolta differenziata porta a porta (anno 2009 e seguenti) e persegue diversi obiettivi: perseguire a livello comunale buoni risultati di raccolta differenziata, anche alla luce degli obiettivi imposti dalla normativa nazionale, oltre a sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali. Nel 2009 è stato raggiunto l’obiettivo di raccolta differenziata pari al 43,38% su tutto il territorio comunale ed entro il 2010/11 si vuole portare tale obiettivo al 55%. All’inizio del 2010 è stato attuato in collaborazione con AER il progetto (gratuito) per la raccolta differenziata di olio esausto vegetale, realizzata tramite contenitori distribuiti agli utenti con individuazione di un unico punto mobile di raccolta mensile presso il capoluogo. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - Richiesto (s/n) Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) - definitiva (inizio fase – fine fase) - esecutiva (inizio fase – fine fase) Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) - collaudo (inizio fase – fine fase) - funzionalità (inizio fase – fine fase) |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Anno 2005 Fine attività: Anno 2012 e oltre Durata:Necessaria alla copertura del servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale secondo gli obiettivi regionali |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa (indicare il costo totale stimato del progetto) ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2009; ##### 73.000. 2010; ##### 51.150. 2011; ##### 51.150. 2012 e seguenti; ##### 51.150. TOTALE; ##### 73.000; ##### 153.450; ##### 226.450. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) |

|  | ### CRITERI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS |
| --- | --- |
| 13. | Fattori da analizzare; Effetti. Positivi; Assenti; Non significativi; Significativi *. Geomorfologici; X. Paesaggio e vegetazione; X. Ecosistemi; X. Clima acustico; X. Qualità dell’aria; X. Qualità dell’acqua; X. Inquinamento luminoso; X. Accessibilità; X. Vincoli; X. *Nel caso in cui gli effetti siano significativi si richiede di specificare la descrizione di seguito Effetti significativi. (descrizione). |