| PROGETTO 1.r ter | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Impianto di generazione calore mediante biomasse Firenzuola |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio; X. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione |
|  | Soggetto proponente - Nome Comune di Firenzuola - Indirizzo piazza Casini 5, 50033 Firenzuola - Responsabile del progetto Ing. Paolo Del Zanna |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

NUOVA SCHEDA

|  | ###### REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Realizzazione impianto di produzione calore alimentato a biomasse e teleriscaldamento di alcuni edifici. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Utilizzo fonti energetiche rinnovabili e risparmio energetico. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Redatto progetto preliminare; dalla approvazione del progetto esecutivo si prevedono due mesi per l’appalto e sei mesi per l’esecuzione dei lavori. Non sono necessari espropri; la centrale termica è prevista su proprietà comunale; l’intervento è conforme al P.R.G. Dal momento del finanziamento si prevedono due mesi per la redazione del progetto esecutivo. Non sono necessari espropri; la centrale termica è prevista su proprietà comunale; l’intervento è conforme al P.R.G. Dal momento del finanziamento si prevedono due mesi per la redazione del progetto esecutivo. Studio di fattibilità - Richiesto (s/n) no Livello di progettazione - preliminare 7/2007 – 8/2007 - definitiva 3/2009 – 5/2009 - esecutiva 6/2009 – 7/2009 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori 9/2009 – 10/2009 - esecuzione lavori 11/2009 – 5/2010 - collaudo 6/2010 – 9/2010 - funzionalità 9/2010 |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività: Durata: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa (indicare il costo totale stimato del progetto): 365.420,00. ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2009; ##### 90.000,00; ##### 90.000,00. 2010; ##### 275.420,00; ##### 275.420,00. TOTALE; ##### 365.420,00; ##### 365.420,00. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) La quota regionale richiesta è pari a 182.710,00 La quota a carico del Comune è pari a 182.710,00 Progetto presentato su PASL provinciale. |