| PROGETTO 2.c DECADUTO |  |
| --- | --- |
| # REQUISITI FORMALI |  |
| 1. | # Titolo del progetto Percorsi di empowerment – formazione per i diversi attori del sistema integrato della formazione |
| 2. | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona; x. 3 - Promozione dell’identità, delle promozioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
| 3. | # Localizzazione Comunità Montana del Mugello |
| 4. | # Soggetto proponente - nome: Comunità Montana - indirizzo: via Togliatti, 45 Borgo San Lorenzo (FI) - responsabile del progetto: Maria Frati |
| 5. | # Soggetto attuatore Comunità Montana |
| 6. | Partner coinvolti Comuni |
| REQUISITI TECNICI |  |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Il Progetto si presenta come accompagnamento al processo in atto destinato nel triennio 2006-2008 alla messa a regime del Sistema Formativo Integrato realizzando attività di formazione per i diversi attori del sistema ai diversi livelli: amministratori, funzionari, insegnanti e operatori dei vari ambiti d’intervento. Si prevede pertanto la realizzazione di una serie di seminari sulla base dei bisogni formativi che potranno emergere nel corso del processo. In tal senso sarà fondamentale la fase di induzione della domanda formativa all’interno dei diversi organi di programmazione e di supporto la programmazione, con particolare riferimento ai tavoli tematici. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) la strategia del progetto, pertanto, si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici: 2006: prima rilevazione dei bisogni e realizzazione attività di formazione per interlocutori istituzionali e per il mondo della scuola; 2007: realizzazione azioni di formazione 2008: valutazione partecipata azioni formative e riprogettazione |
| # CRONOGRAMMA |  |
| 9. | # Cronogramma per opere pubbliche e progetti infrastrutturali |
| 10. | # Cronogramma NO opere pubbliche |
| # PIANO ECONOMICO FINANZIARIO |  |
| 11. | costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 22.500,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2006; 6.000,00; ##### 6.000,00. ##### 2007; 9.000,00; ##### 9.000,00. 2008; ###### 7.500,00; 7.500,00. # Totale; ##### 22.500,00; ##### 22.500,00. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Comunità Montana 100 % |