|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto “Progetto TEEA”. Sviluppo di un’area tecnologicamente attrezzata |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona; x. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Aree produttive “Progetto Direttore - Pianvallico-Petrona-LaTorre” |
|  | Soggetto proponente Nome: Pianvallico SpA Indirizzo: Piazzetta del Comune – 50037 San Piero a Sieve (Fi) Responsabile del progetto: M. Dugheri |
|  | Soggetto attuatore Pianvallico SpA |
|  | Partners coinvolti Comuni di Borgo S.Lorenzo, S.Piero a Sieve, Scarperia, Comunità Montana |

PROGETTO 2.f

INVARIATO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Il termine TEEA (technologically and edviromentally equipped industrial areas) si riferisce ad aree industriali che attraverso il soggetto gestore riescono a garantire ed assicurare la presenza di infrastrutture e servizi in grado di coniugare lo sviluppo delle imprese e la riduzione dell’impatto ambientale sul territorio. Caratteristiche principali di un area ecologicamente attrezzata: Sistemi di monitoraggio dell’inquinamento in aria, acqua e suolo Creazione di barriere e altri sistemi per l’inquinamento acustico e visivo Utilizzo di fonti di energia rinnovabili o a basso impatto ambientale Installazione di piattaforme ecologiche per la raccolta dei rifiuti e per il trattamento delle acque Creazione di un ente gestore responsabile della rispondenza dell’area ai vincoli di legge e dell’acquisizione delle autorizzazioni uniche Introduzione del concetto di cicli di produzione chiusi, che permettano il riutilizzo degli scarti di altre produzioni |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) La strategia del progetto, pertanto, si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici: creazione di un ente gestore del Parco audit ambientale generale del Parco sensibilizzazione delle imprese operanti nel Parco industriale a realizzare un audit ambientale delle proprie attività nell’ottica della gestione delle sinergie di filiera e della gestione dei rifiuti normali e speciali Progettazione e realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale del parco Realizzazione di un punto di raccolta e stoccaggio centralizzato dei rifiuti per quel che concerne i materiali riciclabili Progettazione e realizzazione di un sistema puntuale su edifici di interesse pubblico, di produzione di calore attraverso sonde geotermiche Progettazione e realizzazione di una centrale di produzione elettrica da fotovoltaico (1 MW) Progettazione e realizzazione di un sistema di teleriscaldamento attraverso centrale a biomasse |

|  | Cronoprogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità In attesa del regolamento regionale per la costituzione dell’Ente gestore del parco alcune attività sono slittate altre sono in fase di completamento; in particolare: - l’impianto di produzione energia mediante sonde geotermiche è in fase di realizzazione; - il progetto relativo all’impianto fotovoltaico sta per essere presentato ai Comuni interessati ed alla Provincia di Firenze per le necessarie autorizzazioni ai possibili finanziatori (Banche, privati ed enti interessati); - l’impianto di teleriscaldamento è stato progettato nella fase preliminare. Livello di progettazione Creazione di un ente gestore del parco progetto “A” - preliminare - definitiva - esecutiva (giugno 2008) - sistema di monitoraggio ambientale del parco - preliminare (inizio fase giugno 2008– fine fase luglio 2008) - definitiva (inizio fase settembre 2008 – fine fase ottobre 2008) - esecutiva (inizio fase novembre 2008– fine fase dicembre 2008) Impianto di produzione energia mediante sonde geotermiche progetto “B” - preliminare (inizio fase gennaio 2007– fine fase marzo 2007) - definitiva (inizio fase gennaio 2007– fine fase marzo 2007) - esecutiva (inizio fase gennaio 2007– fine fase marzo 2007) ###### Impianto fotovoltaico progetto “C” - preliminare (inizio fase maggio 2008– fine fase dicembre 2008) - definitiva (inizio fase gennaio 2006 – fine fase luglio 2009) - esecutiva (inizio fase luglio 2009 - fine fase dicembre 2009) #### Impianto di teleriscaldamento a biomasse progetto “D” - preliminare (inizio fase febbraio 2007- fine fase giugno 2007) - definitiva (inizio fase gennaio 2009 – fine fase ottobre 2009) - esecutiva (inizio fase ottobre 2009 – fine fase febbraio 2010) Livello di realizzazione #### Creazione di un ente gestore del parco “A” - funzionalità (inizio fase settembre 2008) sistema di monitoraggio ambientale del parco - aggiudicazione lavori (inizio fase giugno 2009 – fine fase dicembre 2009) - esecuzione lavori (inizio fase gennaio 2009– fine fase luglio 2010) - collaudo (inizio fase agosto 2010– fine fase agosto 2010) - funzionalità (inizio fase settembre 2010) Impianto di produzione energia attraverso sonde geotermiche “B” - aggiudicazione lavori (inizio fase marzo 2007 – fine fase marzo 2007) - esecuzione lavori (inizio fase settembre 2007– fine fase marzo 2008) - collaudo (inizio fase aprile 2008– fine fase aprile 2008) - funzionalità (inizio fase dicembre 2008) Impianto di teleriscaldamento a biomasse “D” - aggiudicazione lavori (inizio fase aprile 2009 – fine fase giugno 2009) - esecuzione lavori (inizio fase giugno 2009– fine fase dicembre 2009) - collaudo (inizio fase gennaio 2010- fine fase marzo 2010) - funzionalità (inizio fase aprile2010) Impianto fotovoltaico “C” - aggiudicazione lavori (inizio fase marzo 2009 – fine fase luglio 2009) - esecuzione lavori (inizio fase settembre 2009– fine fase marzo 2010) - collaudo (inizio fase aprile 2010– fine fase aprile 2010) - funzionalità (inizio fase maggio 2010) Cronoprogramma sintetico Inizio attività : Settembre 2007 Fine attività : Giugno 2010 Durata : 34 mesi |
| --- | --- |
|  | Cronoprogramma NO opere pubbliche Inizio attività : Fine attività : Durata : |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 1.210.000,00 ( per l’intervallo temporale 2007-2009) ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2008 “B”; ##### 220.000,00; ##### 220.000,00. ##### 2009 “A+D” parziali; ##### 540.000,00; ##### 540.000,00. 2009 “A”; ##### 450.000,00; ##### 450.000,00. Totale; ##### 220.000,00; ##### 990.000,00; ##### 1.210.000,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti Creazione di un ente gestore del parco, “A”, 100.000/anno (Pianvallico 30%) Sistema di monitoraggio ambientale del parco, “A”,350.000 (Pianvallico 10%) Impianto di produzione energia attraverso sonde geotermiche, “B”, 220.000 (Pianvallico 100%) Teleriscaldamento a biomasse, “D”,: 3.5MLN€ (Pianvallico 20% - contributi pubblici) Impianto fotovoltaico, “C”, 5,5MLN€ finanziato attraverso il sistema bancario in relazione al conto energia. Le quote dei progetti “A”, “C” e “D” non indicate nel piano di cui al n. 11, saranno realizzate oltre il 2009. Le quote del progetto “C” non indicate nel piano di cui al n. 11, saranno realizzate nelle annualità successive. |