| PROGETTO 2.o quater | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Ampliamento della scuola materna del capoluogo in Via San Francesco a San Piero a Sieve |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona; X. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione San Piero a Sieve – Via San Francesco |
|  | Soggetto proponente - Nome Comune di San Piero a Sieve - Indirizzo Piazzetta del Comune n. 1 - Responsabile del progetto Geom. Dante Albisani – Ufficio Tecnico |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

AGGIORNAMENTO

|  | ###### REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Il progetto prevede l’ampliamento dell’attuale edificio destinato a scuola materna, in particolare sarà realizzata una nuova struttura adiacente all’esistente per realizzare nuovo refettorio e poter conseguentemente destinare il vecchio refettorio ad aula didattica. La tipologia edilizia individuata prevede una struttura quasi totalmente in legno con opere di murarie di tamponatura e rifinitura, oltre ad interventi volti al risparmio energetico. Il tutto necessario per la crescita demografica ed il conseguente aumento dei bambini fruitori del servizio. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Aumentare gli spazi scolastici in funzione della crescita demografica del Comune, dotare di strutture adeguate e funzionali l’edificio scolastico. Migliorare l’offerta scolastica e l’insegnamento. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità: approvato con del. G.C. n. 22 del 11/03/2008 Progettazione preliminare: approvato con del. G.C. n. 49 del 03/07/2008 Progettazione definitiva: approvato con delibera G.C. n. 62 del 25/06/2009 Progettazione esecutiva: delibera G.C. n. 68 del 23/07/2009 Appalto: 27/07/2009 Inizio lavori: 22/06/2009 Fine lavori: parziale 11/09/2009 Collaudo: parziale 01/10/2009 L’intervento richiede i seguenti pareri: - nullaosta Vigili del Fuoco entro l’approvazione del progetto definitivo - parere igienico-sanitario entro l’approvazione del progetto definitivo - autorizzazione ufficio regionale Tutela del territorio entro progetto esecutivo |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività: Durata: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa (indicare il costo totale stimato del progetto): € 300.000,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2006. 2007. 2008. 2009 e seguenti; ##### 300.000,00; ##### 300.000,00. TOTALE; ##### 300.000,00; ##### 300.000,00. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) Di cui 300.000,00 € a valere su fondi causa-effetto Variante di Valico Progetto presentato su PASL provinciale. |