|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Ampliamento scuola materna Via Aldo Moro |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto Coesione e governo del territorio. Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona; X. Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Borgo San Lorenzo – Via Aldo Moro - Capoluogo |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune di Borgo San Lorenzo - Indirizzo: P.zza Dante, 2 – 50032 BORGO SAN LORENZO - Responsabile del progetto: Geom. Luca Cerreti |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) - Nome: Comune di Borgo San Lorenzo - Indirizzo: P.zza Dante, 2 – 50032 BORGO SAN LORENZO - Responsabile del progetto: Geom. Luca Cerreti |
|  | Partners coinvolti - Direzione Didattica |

PROGETTO 2.q

AGGIORNAMENTO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Alla luce dell’aumento della popolazione scolastica e quindi di una maggiore richiesta di servizi educativi per l’infanzia si rende indispensabile l’ampliamento della scuola materna di Via Aldo Moro che ha sede presso i locali dell’ex Pretura. Il piano terra dell’immobile è stato già in parte ristrutturato nel 2005 per poter ospitare due sezioni di scuola materna. L’intervento proposto prevede la sistemazione della parte restante del piano terra, con la chiusura della zona porticata, l’annessione alla zona già utilizzata per la scuola dell’infanzia e la creazione di ulteriori due sezioni con i servizi e lo spazio per il refettorio. Il progetto prevede, altresì, l’adeguamento sismico dell’intera struttura a seguito delle indagini condotte sulla qualità dei materiali e alla definizione del grado di vulnerabilità sismica della struttura. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) L’obiettivo è di rispondere all’immediata esigenza di reperire spazi idonei per la collocazione di due nuove sezioni dotate di spazi idonei per rispondere alla cresciuta richiesta di servizi per l’infanzia. |

< <<

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (n) Livello di progettazione - preliminare: inizio fase: 17.10.2006 fine fase: 23.11.2006 - definitiva inizio fase: 23.11.2006 fine fase: 24.05.2007 - esecutiva: inizio fase: 25.10.2008 fine fase: 23.07.2009 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori: inizio fase: 20.02.2010 fine fase: 20.04.2010 - esecuzione lavori: inizio fase: 21.04.2010 fine fase: 01.06.2011 - collaudo: inizio fase: 01.06.2011 Fine fase: 30.09.2011 - funzionalità: inizio fase: 01.09.2011 |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa: ##### € 564.795,82 per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del piano terra ##### € 284.404,18 per i lavori di consolidamento statico per la diminuzione del livello di vulnerabilità sismica ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2010; ##### 845.200,00; ##### 845.200,00. Totale; ##### 845.200,00; 845.200,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) € 500.00000 a valere su fondi causa-effetto Variante di Valico di cui Ottenuto nulla osta da ANAS in data 22 gennaio 2008 € 64.795,82 contributo regionale € 280.404,18 fondi dell’Amministrazione Comunale |