|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Adeguamento alla normativa sismica e ampliamento scuola materna di Panicaglia. |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto Coesione e governo del territorio. Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona; X. Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Borgo San Lorenzo – Via del Cantone Loc. Panicaglia |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune di Borgo San Lorenzo - Indirizzo: P.zza Dante, 2 – 50032 BORGO SAN LORENZO - Responsabile del progetto: Arch. Paola Battaglieri |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) - Nome: Comune di Borgo San Lorenzo - Indirizzo: P.zza Dante, 2 – 50032 BORGO SAN LORENZO - Responsabile del progetto: Arch. Paola Battaglieri |
|  | Partners coinvolti - Direzione Didattica |

PROGETTO 2.r

CONCLUSO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Gli spazi utilizzati dalla scuola materna sono distribuiti su tre corpi di fabbrica costruiti in epoche diverse: - Edificio “ A “ , realizzato negli anni ’50 di forma rettangolare sviluppato su due piani fuori terra in cui a piano terra è ubicato il refettorio; - Edificio “ B “, realizzato negli anni ’70 con struttura in c.a., ospita a piano terra i locali didattici, mentre a l primo piano trova sede un circolo ricreativo; - Edificio “ C “, realizzato più recentemente con struttura in c.a.,è in continuità dell’edificio “ B “, ha un solo piano ed ospita i restanti spazi scolastici della materna. A seguito della “ valutazione di vulnerabilità sismica “ effettuata in accordo con il Servizio Sismico Regionale, alle prove sui materiali e alle verifiche sulla composizione strutturale, essendo emerso un quadro complessivo non rassicurante, con ordinanza sindacale, è stata sospesa l’attività didattica. Alla luce delle verifiche effettuate si è prospettato un intervento così articolato: - Edificio “ A “: gli spazi verranno abbandonati dall’attività didattica; - Edificio “ B “ : si rendono necessari interventi di adeguamento sismico con interventi sulle fondazioni, la realizzazione di setti in c.a., il rinforzo delle travi e dei pilastri, la demolizione della copertura con la conseguente ricostruzione di una struttura più leggera in metallo; - Edificio “ C” : constatato che l’intervento di adeguamento superebbe la soglia di convenineza si procederà alla demolizione dell’immobile ed alla sua ricostruzione ed ampliamento. Il progetto prevede la realizzazione, nel corpo nuovo a forma di “ L “ ,il cui sedime recupera lo spazio lasciato dall’edificio demolito e si sviluppa sul lato est parallelamente all’edificio “ B”, di tre aule con relativi servizi , un’aula dormitorio, servizi per gli insegnanti e uno spazio per il custode. Al piano terra dell’edificio “ B “, è stato progettato il refettorio/aula multifunzionale, spazio sporzionamento e secondo servizio per il corpo docente. |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) L’obiettivo è sia di salvaguardare la dotazione di servizi per l’infanzia presenti nella borgata che di ampliarli in vista anche dello sviluppo insediativo previsto per quest’area.. L’Amministrazione Comunale aveva già inserito nel proprio programma interventi di manutenzione straordinaria sull’edificio più vetusto con l’obbiettivo di recuperare i locali a primo piano, attualmente non utilizzati, per destinarli a refettorio. Tale intervento era finalizzato a coprire il progressivo deficit di spazi che si è manifestato in questi ultimi anni. Più recentemente è intervenuta l’esigenza primaria di adeguare gli edifici principalmente sotto il profilo sismico e di adeguarli dimensionalmente in vista di una maggiore richiesta dell’offerta didattica. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - richiesto (n) Livello di progettazione - preliminare: approvato il progetto preliminare - definitiva inizio fase: 10.10.2007 fine fase: 10.12.2007 esecutiva: inizio fase: 20.12.2007 fine fase: 30.12.2007 #### Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori: inizio fase: 10.01.2008 fine fase: 30.03.2008 - esecuzione lavori: inizio fase: 01.06.2008 fine fase: 01.06.2009 - collaudo: inizio fase: 30.06.2009 Fine fase: 30.07.2009 - funzionalità: inizio fase: 01.09.2009 |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività Fine attività |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa: ##### € 1.200.000,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2008; ##### 400.000,00; ##### 400.000,00. ##### 2009; ##### 800.000,00; ##### 800.000,00. Totale; ##### 1.200.000,00; ##### 1.200.000,00. |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) € 70.000,00 Regione Toscana L. 23/1996 € 400.000,00 Regione Toscana L. 289/2002 2° Piano Stralcio € 380.000,00 Risorse Amministrazione Comunale € 350.000,00 Fondi da reperire |