|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Marchio di qualità della Pietra Serena |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio; x. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Firenzuola |
|  | Soggetto proponente - Nome: Comune di Firenzuola - Responsabile del progetto: Emanuela Angeli – Responsabile del Settore II – Servizi alla persona e Attività produttive |
|  | Soggetto attuatore #### Comune di Firenzuola |
|  | Partner coinvolti Regione Toscana Comunità Montana del Mugello Consorzio delle pietre ornamentali |

PROGETTO 3.c

AGGIORNAMENTO

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Redazione del disciplinare e del regolamento attuativo per un marchio di origine e controllo di qualità della pietra del bacino di Firenzuola |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) Promuovere e favorire nuove energie imprenditoriali e nuove iniziative di marketing strategico per le opportunità e la solidità dell’occupazione. Valorizzazione produzioni tipiche. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma - Individuazione del Comitato tecnico-scientifico composto da Dipartimento di Scienze della terra e geologico-ambientali dell’Università di Bologna; Dipartimento di Ingegneria Chimica Mineraria e delle Tipologie ambientali dell’Università di Bologna; Dipartimento Georisorse e Territorio del Politecnico di Torino. - Individuazione del Comitato promotore composto dalle aziende del settore lapideo del Comune di Firenzuola. - Entro il 10/02/2006: Costituzione di A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) con i partner del progetto “TI-POT. Tecnologia e innovazione per le pietre ornamentali toscane”, finanziato dalla Regione Toscana (Docup Ob. 2, Misura 1.7, Azione 1.7.1) con Decreto di Giunta n. 6626 del 15/11/2005. - Entro il 28/02/2006: Affidamento incarico al Comitato tecnico-scientifico per la redazione del disciplinare e del regolamento attuativo per un marchio di origine e controllo di qualità della pietra del bacino di Firenzuola. - Entro il 31/07/2006: Presentazione da parte del Comitato tecnico-scientifico degli elaborati relativi al Disciplinare e al regolamento attuativo. - Entro il 28/02/2007: Presentazione della relazione conclusiva da parte del Comitato tecnico-scientifico. - Entro il 30/06/2008: Creazione del Marchio di origine e controllo di qualità della pietra del bacino di Firenzuola. - Entro il 31/12/2008: Individuazione e realizzazione di strategie e iniziative di promozione del Marchio (creazione del logo, realizzazione di materiale promozionale, ecc.); ristampa della nuova edizione del manuale Pietra serena, materia della città e organizzazione della presentazione del volume a Firenze e Verona (nell’ambito di Marmomacc 2008) |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | Costo dell’iniziativa (Progetto di redazione del disciplinare e del regolamento attuativo per un marchio di origine e controllo di qualità della pietra del bacino di Firenzuola): - € 39.600,00 - Affidamento incarico al Comitato Tecnico-scientifico; - € 29.400,00 – Creazione del Marchio e Previsione di spesa futura per la promozione e gestione dello stesso TOTALE € 69.000,00 |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) - € 25.000,00 - Finanziamento regionale su “Fondo Montagna 2003”, erogato tramite Comunità Montana del Mugello; - € 4.000,00 – Finanziamento della Provincia di Firenze (Determina 2502 del 24/12/2003); - € 5.000,00 - Comune di Firenzuola (Determina n. 177 del 30/12/2003); - € 25.000,00 – Finanziamento Regione Toscana del Progetto TI-POT - Tecnologia e innovazione per le pietre ornamentali toscane”, (Docup Ob. 2, Misura 1.7, Azione 1.7.1) con Decreto di Giunta n. 6626 del 15/11/2005 - € 10.000,00 – Contributo Regionale Montagna 2007 |