| PROGETTO 3.k bis | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Centro Documentazione Linea Gotica |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle promozioni e dell’immagine del territorio; X. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Loc. Ponzalla, Comune di Scarperia |
|  | Soggetto proponente - Nome Comune di Scarperia – - Indirizzo Via dei Bastioni 3 – 50038 Scarperia (FI) - Responsabile del progetto Paolo Bini – llpp@comune.scarperia.fi.it |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

NUOVA SCHEDA

|  | ###### REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Realizzazione di un “Centro di Documentazione e Ricerche Storiche” con finalità culturali, di studio e sociali atto al soddisfacimento contestuale di bisogni degli addetti ai lavori e della collettività presso l’immobile comunale denominato “ex scuola di Ponzalla” in loc. Ponzalla n° 47. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Recupero e cambio di destinazione dell’immobile, attualmente destinato a casa vacanze, in un polo espositivo della Linea Gotica. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N° 96 DEL 29/09/2009. Livello di progettazione - preliminare (inizio fase: / – fine fase: 29/09/2009) - definitiva (inizio fase: OTTOBRE 2009– fine fase: GIUGNO 2010) - esecutiva (inizio fase: LUGLIO 2010 – fine fase: GENNAIO 2011) Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase: MARZO 2011 – fine fase: MAGGIO 2011) - esecuzione lavori (inizio fase: GIUGNO 2011 – fine fase: GIUGNO 2012) - collaudo (inizio fase: LUGLIO 2012 – fine fase: AGOSTO 2012) - funzionalità (inizio fase: OTTOBRE 2012– fine fase) |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività: Durata: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa (indicare il costo totale stimato del progetto) ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2009; ##### 0; ##### 0; ##### 0,00. 2010; ##### 0; ##### 0; ##### 0,00. 2011; ##### 0; ##### 180.000,00; ##### 180.000,00. 2012 e seguenti; ##### 0; ##### 270.000,00; ##### 270.000,00. TOTALE; ##### 0; ##### 450.000,000; ##### 450.000,00. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) REGIONE TOSCANA 100% |

|  | ### CRITERI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS |
| --- | --- |
| 13. | Fattori da analizzare; Effetti. Positivi; Assenti; Non significativi; Significativi *. Geomorfologici; X. Paesaggio e vegetazione; X. Ecosistemi; X. Clima acustico; X. Qualità dell’aria; X. Qualità dell’acqua; X. Inquinamento luminoso; X. Accessibilità; X. Vincoli; X. *Nel caso in cui gli effetti siano significativi si richiede di specificare la descrizione di seguito Effetti significativi. (descrizione). |