| PROGETTO 3.o quinquies | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE URBANA E RECUPERO DEL CENTRO STORICO DEL TERRITORIO |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle promozioni e dell’immagine del territorio; X. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione: DICOMANO – CENTRO STORICO |
|  | Soggetto proponente: COMUNE DI DICOMANO - Nome - Indirizzo PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3 - Responsabile del progetto |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) COMUNE DI DICOMANO |
|  | Partners coinvolti |

NUOVA SCHEDA

|  | ###### REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Il progetto è di natura infrastrutturale e consiste nella riqualificazione urbana del centro storico con l’obiettivo di aumentarne l’attrattività, di rendere più piacevolmente fruibili i suoi spazi, i luoghi, le attività. Di pari passo tramite un complesso di azioni di tipo promozionale e di comunicazione si valorizzano le attività commerciali e culturali per un recupero del ruolo di questo spazio urbano ad area destinata all’incontro, alla animazione e commercio. L’intervento infrastrutturale prevede in particolare la sostituzione della pavimentazione esistente sotto i portici di Via Dante Alighieri ed in Via Cesare Battisti per lo stato di precarietà e disomogeneità di quello attuale, rifacimento del sistema di illuminazione sotto i portici di Via D. Alighieri, rifacimento del lastricato esistente in Piazza Buonamici con posizionamento di elementi di arredo urbano. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Il progetto si suddivide in lotti, di cui il 1^ già realizzato, in particolare: - 1^ lotto – Via Dante Alighieri (già realizzato) - 2^ lotto – Piazza Buonamici (da realizzare) - 3^ lotto – Via Cesare Battisti (da realizzare) Con il progetto si intende perseguire il recupero storico – architettonico dell’area urbana e l’aumento della sua attrattività, anche per la salvaguardia della identità storico – culturale del territorio. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - Richiesto (s/n) n Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) 21/09/2006 – 21/03/2007 - definitiva (inizio fase – fine fase) 1^ lotto 22.03.2007 -20/11/2007 - esecutiva (inizio fase – fine fase) 1^ lotto 21/11/2007 – 18/06/2008 Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) 1^ lotto 17/07/2008 – 02/09/2008 - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) 1^ lotto 03/12/2008 – 17/11/2009 - collaudo (inizio fase – fine fase) : 26/01/2010 (Rilascio Certificato di Regolare Esecuzione) - funzionalità (inizio fase – fine fase): 27/01/2010 |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: Fine attività: Durata: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa (indicare il costo totale stimato del progetto) ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2009; ##### 350.000. 2010; ##### 200.000. 2011; ##### 255.930. 2012 e seguenti. TOTALE; ##### 350.000; ##### 455.930; ##### 805.930. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) |

|  | ### CRITERI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS |
| --- | --- |
| 13. | Fattori da analizzare; Effetti. Positivi; Assenti; Non significativi; Significativi *. Geomorfologici; X. Paesaggio e vegetazione; X. Ecosistemi; X. Clima acustico; X. Qualità dell’aria; X. Qualità dell’acqua; X. Inquinamento luminoso; X. Accessibilità; X. Vincoli; X. *Nel caso in cui gli effetti siano significativi si richiede di specificare la descrizione di seguito Effetti significativi. Vincolo paesaggistico. |