| PROGETTO 3.o sexies | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO PER LA RIVITALIZZAZIONE RETE DISTRIBUTIVA (PIR) |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle promozioni e dell’immagine del territorio; X. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione: COMUNE DI DICOMANO – CAPOLUOGO |
|  | Soggetto proponente: COMUNE DI DICOMANO - Nome - Indirizzo : PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 3 - Responsabile del progetto |
|  | Soggetto attuatore (in caso in cui l’attuazione sia affidata a soggetti terzi) |
|  | Partners coinvolti |

NUOVA SCHEDA

|  | ###### REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
| 7. | Idea progetto, breve descrizione Realizzazione del PIR (Piano integrato di Rivitalizzazione) con le sue azioni ed interventi rivolti a: valorizzazione del territorio ed incremento del suo potere attrattivo attraverso il coinvolgimento delle attività economiche ivi localizzate. Valorizzazione e promozione dei prodotti tipici. Riqualificazione del mercato del sabato e del sistema mercatale in generale. Azioni funzionali alla rivitalizzazione/valorizzazione della rete distributiva. Miglioramento della capacità di attrazione dell’area. Arredo urbano di accoglienza (cestini, panchine, alberature ecc.). Monitoraggio sulla domanda ed offerta turistica attraverso una indagine sulle strutture ricettive. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) Con la realizzazione del progetto si intendono perseguire i seguenti obiettivi: - Miglioramento della capacità di attrazione del territorio comunale; - Miglioramento della sua accessibilità; - Promozione di un livello qualificato di animazione; - Promozione delle attività commerciali. A partire dal 2006 (anno di approvazione del PIR) sono già stati perseguiti alcuni degli obiettivi di cui sopra fra i quali la valorizzazione dei prodotti tipici tramite l’organizzazione della Fiera di Maggio e della Fiera di Ottobre; la progettazione e realizzazione di eventi; il miglioramento dell’arredo urbano di accoglienza. Il monitoraggio sull’andamento del flusso turistico durante l’orario di apertura dell’Ufficio Informazioni Turistiche presso il Comune. |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
| 9. | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali Studio di fattibilità - Richiesto (s/n) Livello di progettazione - preliminare (inizio fase – fine fase) - definitiva (inizio fase – fine fase) - esecutiva (inizio fase – fine fase) Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori (inizio fase – fine fase) - esecuzione lavori (inizio fase – fine fase) - collaudo (inizio fase – fine fase) - funzionalità (inizio fase – fine fase) |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività: 2006 Fine attività: 2012 e oltre Durata: |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
| 11. | ##### Costo complessivo del progetto IVA inclusa (indicare il costo totale stimato del progetto) ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. 2009; ##### 48.789. 2010; ##### 45.000. 2011; ##### 45.000. 2012 e seguenti; ##### 90.000. TOTALE; ##### 48.789; ##### 180.000; ##### 228.789. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) |

|  | ### CRITERI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS |
| --- | --- |
| 13. | Fattori da analizzare; Effetti. Positivi; Assenti; Non significativi; Significativi *. Geomorfologici; X. Paesaggio e vegetazione; X. Ecosistemi; X. Clima acustico; X. Qualità dell’aria; X. Qualità dell’acqua; X. Inquinamento luminoso; X. Accessibilità; X. Vincoli; X. *Nel caso in cui gli effetti siano significativi si richiede di specificare la descrizione di seguito Effetti significativi. (descrizione). |