PROGETTO 3.q

INVARIATO

|  | ## REQUISITI FORMALI |
| --- | --- |
|  | Titolo del progetto Riqualificazione del Centro Storico del capoluogo di Scarperia |
|  | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 - Coesione e governo del territorio. 2 - Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3 - Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio; x. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5 - Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali. |
|  | Localizzazione Comune di Scarperia, |
|  | Soggetto proponente - Nome Comune di Scarperia - Responsabile Il Responsabile del 4° Settore Arch. Paolo Bini |
|  | Soggetto attuatore Comune di Scarperia |
|  | Partners coinvolti: --- |

|  | REQUISITI TECNICI |
| --- | --- |
|  | Idea progetto, breve descrizione Intervento di riqualificazione ambientale del centro storico del Capoluogo |
|  | Struttura logica del progetto (obiettivi) - Il progetto prevede di riqualificare la viabilità del centro storico del Capoluogo mediante la parziale eliminazione dell’attuale pavimentazione in manto bituminoso di alcune vie del centro storico, che sono in diretto contatto con la Via principale ( Via Roma ) e P.zza della Torricella, e la sua sostituzione con pavimentazione in pietra serena più confacente alle caratteristiche del luogo; Inoltre è prevista la sostituzione della pavimentazione del marciapiedi di Via Roma con lastrichino in pietra forte ( Colombino ) con l’eliminazione delle barriere architettoniche; i lavori saranno completati con l’installazione di nuovo arredo urbano compatibile con le caratteristiche architettoniche del vecchio nucleo del centro storico. Si è resa inoltre necessario l’intervento di ristrutturazione dell’illuminazione presso i giardini pubblici sempre nell’ambito della riqualificazione del centro storico. Obiettivo del progetto è quello di eliminare le superfettazioni che sono state realizzate nel tempo e riportare le caratteristiche della viabilità a quelle più consone ad un centro storico trecentesco |

|  | ### CRONOGRAMMA |
| --- | --- |
|  | Cronogramma per le opere pubbliche e progetti infrastrutturali: Studio di fattibilità ###### Perizia di fattibilità relativa alla pavimentazione del centro storico, (escluso pavimentazione presso Piazza dei Vicari) settembre 2011 Livello di progettazione - definitiva entro il mese di marzo 2012 se viene concesso il finanziamento da parte della C.M. - esecutiva entro il mese di maggio 2012 se viene concesso il finanziamento da parte della C.M. Livello di realizzazione - aggiudicazione lavori entro il mese di settembre 2012 - esecuzione lavori inizio entro il mese di Novembre 2012 - collaudo entro il mese di Dicembre 2013 - funzionalità entro il mese di Dicembre 2013 Ristrutturazione impianto illuminazione presso giardini pubblici: già eseguiti Pavimentazione presso Palazzo dei Vicari:già eseguiti |
|  | Cronogramma NO opere pubbliche Inizio attività n.a. Fine attività n.a. Durata n.a. |

|  | ### PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO |
| --- | --- |
|  | ##### Costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa - Progetto generale € 980.000,00 ##### Anno 2011/2012/2012 ##### Per esecuzione intervento € 820.000,00 ##### Per somme a disposizione € 160.000,00 |
|  | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) € 980.000,00 da finanziare Progetto presentato su PASL provinciale. |