PROGETTO 5.l

AGGIORNAMENTO

| REQUISITI FORMALI |  |
| --- | --- |
| 1. | # Titolo del progetto “Esploramuseo”. Sperimentazione della Didattica museale con adolescenti e adulti |
| 2. | Indicare la linea progettuale di appartenenza dell’intervento proposto 1 -Coesione e governo del territorio. 2 -Orientamento alla modernizzazione e agli obiettivi di Lisbona. 3- Promozione dell’identità, delle produzioni e dell’immagine del territorio. 4 -Promozione della qualità della vita e dell’orientamento alla felicità. 5- Sviluppo dell’apertura, della partecipazione a reti e sviluppo delle relazione con altri sistemi sociali, territoriali; x. |
| 3. | # Localizzazione Comunità Montana del Mugello |
| 4. | # Soggetto proponente - nome: Comunità Montana Mugello - indirizzo: via Togliatti, 45 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) - responsabile del progetto: Maria Frati |
| 5. | # Soggetto attuatore |
| 6. | Partner coinvolti Musei del Sistema Museo Diffuso Comuni |
| REQUISITI TECNICI |  |
| 7. | # Idea progetto, breve descrizione Il Progetto intende sperimentare e mettere a regime nel triennio 2006-2008 percorsi di didattica museale per l’extrascuola, giovani e per adulti. Nel primo caso diventa prioritario consentire l’utilizzo delle attività di didattica museale anche in situazioni extrascolatiche offrendo la possibilità dell’ampliamento della propria offerta in termini educativi, alle cooperative sociali e alle associazioni che gestiscono ludoteche, centri giovani, campi solari. Nel secondo caso verranno sperimentati percorsi di educazione degli adulti attraverso i musei come offerta per l’associazionismo culturale locale e per le strutture ricettive, valorizzando quindi i musei nell’ambito del turismo. Sempre in ambito di educazione degli adulti, saranno sperimentati percorsi che coinvolgeranno le associazioni genitori della zona per favorire la conoscenza e la valorizzazione dell’ambiente locale anche da parte delle famiglie. Al fine di rafforzare l’offerta formativa destinata al mondo della scuola, nel progetto acquista particolare rilevanza anche la pubblicazione dei percorsi consolidati negli ultimi quattro anni (pubblicazione cartacea e digitale). Tale pubblicazione, insieme al video di presentazione delle attività costituirà un importante supporto in termini di promozione. |
| 8. | Struttura logica del progetto (obiettivi) La strategia del progetto, pertanto, si articola sulla base dei seguenti obiettivi specifici:. 2006: pubblicazione percorsi di didattica museale per la scuola; 2006: sperimentazione attività di didattica museale nel contesto dei campi solari; sperimentazione attività di stage presso i musei in collaborazione con alcuni indirizzi dell’istituto professionale “Chino Chini”; sperimentazione di percorsi con l’associazionismo culturale e le strutture ricettive della zona; 2007: progettazione attività con le famiglie sul tema “Saperi e conoscenze familiari: trasmissione/inculturazione, trasformazioni socio-cultulturali ed economiche del territorio, rapporto intergenerazionale; attribuire significati all’ambiente come patrimonio naturale e culturale”, attraverso la costituzione di un gruppo di ricerca azione partecipativa sui temi dell’educazione ambientale e didattica museale composto da genitori, insegnanti, anziani (gruppi Auser), operatori dei musei; 2007: formalizzazione delle sperimentazioni e loro rafforzamento; sperimentazione attività con le famiglie; 2008: messa a regime dell’offerta formativa dei musei. Le attività descritte per l’anno 2006 sono state realizzate; le azioni previste per il 2007 sono concluse e proseguono anche nell’anno scolastico 2008-2009, cofinanziate dalla Regione Toscana che ha approvato nel PIC 2008 (Piano Integrato Cultura) il progetto didattico complessivo per il Sistema Museale presentato dalla CM. Nell’anno 2008 sono state realizzate le seguenti attività: Area Istruzione - Laboratori didattici per gli alunni delle scuole del territorio e stage estivi per le scuole superiori Area Educazione - Laboratori didattici per bambini e ragazzi dei Centri estivi - Moduli didattici di educazione al patrimonio ambientale e culturale per adulti e disabili # Formazione - Azioni di formazione per insegnanti della Scuola superiore attraverso la costituzione di un gruppo di ricerca azione per la definizione e la sperimentazione di progetti di didattica museale collegati agli specifici indirizzi di studio del Liceo Giotto Ulivi e dell’IPSIA Chino Chini. - Azione di formazione degli insegnanti della scuola di base referenti per l’educazione al patrimonio ambientale e culturale. La progettazione nell’anno 2009 ha realizzato attività di: - Aggiornamento delle pagine web dedicate alla presentazione delle offerte della didattica museale del Sistema Museo Diffuso, già presente nel sito della Comunità Montana Mugello. - Aggiornamento del catalogo delle proposte per la scuola e i Centri estivi - Aggiornamento del catalogo delle proposte per adulti - Realizzazione di iniziative di promozione del progetto e di disseminazione dei risultati delle attività nell’area di Faenza e Forlì (presentazione dell’offerta didattica presso le scuole, seminari, …). - Promozione di offerte nell'ambito di “Amico museo 2009” - Diffusione del video e della pubblicazione delle schede didattiche come strumenti di comunicazione per la divulgazione delle offerte nelle scuole e attraverso le televisioni locali. Per il 2010 si prevedono le seguenti azioni: - Inaugurazione di due nuovi laboratori didattici presso Museo di Casa d’ Erci e Museo del Paesaggio Storico dell’Appennino di Moscheta - Aggiornamento delle pagine web dedicate alla presentazione delle offerte della didattica museale del Sistema Museo Diffuso, già presente nel sito della Comunità Montana Mugello. - Nuova progettazione di offerte di educazione ambientale, anche residenziali, per il laboratorio didattico del Museo del Paesaggio Storico dell’Appennino di Moscheta e aggiornamento del Catalogo per scuole e centri estivi - Aggiornamento del catalogo delle proposte per adulti - Realizzazione di iniziative di promozione del progetto e di disseminazione dei risultati delle attività nell’area di Faenza e Forlì (presentazione dell’offerta didattica presso le scuole, seminari, …). - Promozione di offerte nell'ambito di “Amico museo 2010” - Diffusione del video e della pubblicazione delle schede didattiche come strumenti di comunicazione per la divulgazione delle offerte nelle scuole e attraverso le televisioni locali. |
| CRONOGRAMMA |  |
| 9. | Cronogramma per opere pubbliche e progetti infrastrutturali |
| 10. | Cronogramma NO opere pubbliche Fasi di realizzazione A. Fase di progettazione esecutiva dei percorsi e degli strumenti: settembre – ottobre 2007 B. Fase di comunicazione delle proposte e intercettazione dell’utenza: ottobre – novembre 2007 C. Fase di Attuazione: dicembre 2007 – agosto 2009 D. Documentazione di processo e di prodotto: settembre 2007 – agosto 2009 E. Monitoraggio e valutazione: settembre 2007, gennaio 2008, maggio 2008, settembre 2008, gennaio 2009, maggio 2009 A. Fase di progettazione esecutiva delle azioni e selezione dei musei dai quali partire per avviare la ricognizione di saperi immateriali: febbraio/marzo 2009 B. Fase di comunicazione delle proposte e avvio dell’azione formativa per l’associazionismo: aprile 2009 C. Fase di Attuazione: maggio – dicembre 2009 D. Documentazione di processo e di prodotto: febbraio – marzo 2010 F. Monitoraggio e valutazione: settembre 2009, aprile 2010 |

| PIANO ECONOMICO FINANZIARIO |  |
| --- | --- |
| 11. | costo complessivo del progetto (indicare il costo massimo totale stimato del progetto) IVA inclusa € 55.400,00 ##### Anno; ##### Realizzato (euro); ##### Da realizzare (euro); ##### Totale. ##### 2006; 17.000,00; 17.000,00. ##### 2007; ##### 23.400,00; 23.400,00. 2008; ##### 15.000,00; 15.000,00. 2009; ##### 19.200,00; 19.200,00. 2010; 18.000,00. Totale; ##### 74.600; ##### 18.000; ##### 92.600. |
| 12. | Struttura del cofinanziamento (specificare la % di finanziamento dei soggetti coinvolti) # Comunità Montana 40% ; Regione Toscana 60% |